Приложение

к приказу МУ «Управление образования»

№ 01-08/ 589 от  28.09.2015 г.

План мероприятий по подготовке

к проведению государственной итоговой аттестации в 2015- 2016 уч. году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА |  |  |
| 1.1 | Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА на территории МОГО «Ухта» в 2016 году | Сентябрь 2015 года | МОУ, УО |
| 1.2 | Изучение и доведение до сведения ОУ нормативных и распорядительных документов | В течение 2015-2016 уч. года | УО |
| 1.3 | Подготовка и утверждение приказов, информационных писем по вопросам ГИА, итогового сочинения в рамках полномочий УО | В течение 2015-2016 уч. года | УО |
| 2. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |
| 2.1 | Представление в ГАУ РК «РИЦОКО» списков работников, направляемых в составы организационных структур: - ГЭК - предметных комиссий - работников ППЭ | По запросу | МОУ, УО |
| 2.2 | Сбор сведений о предварительном выборе учащимися 9,11(12) -х классов предметов для сдачи в формате ОГЭ, ЕГЭ в 2016 году | Сентябрь 2015 года | МОУ, УО |
| 2.3 | Подготовка предложений для ГАУ РК «РИЦОКО» по размещению ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ | По запросу ГАУ РК «РИЦОКО» | УО |
| 2.4 | Внесение сведений в РИС о: - ОУ и обучающихся; - аудиторном фонде; - форме ГИА и перечне предметов; - работниках ППЭ; - отнесении участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; - наличии допуска у обучающегося к ГИА; - месте сдачи ГИА; - ВПЛ, сдающих ГИА | В соответствии с графиком ФЦТ | МОУ, УО |
| 2.5 | 1.Сбор сведений о выпускниках, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2016 году 2.Предоставление сведений в ГАУ РК «РИЦОКО» | Октябрь 2015 года Январь 2016 года | МОУ, УО |
| 2.6 | Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11(12)-х классов ОУ и предоставление информации в ГАУ РК «РИЦОКО» | Январь-май 2016 года | МОУ, УО |
| 2.7 | Предоставление сведений в ГАУ РК «РИЦОКО» о допуске обучающихся к прохождению ГИА | По запросу ГАУ РК «РИЦОКО» | УО |
| 2.8 | Представление в ГАУ РК «РИЦОКО» информации об: - участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - участниках ГИА, удаленных за нарушения порядка проведения ГИА | В период проведения ГИА | УО |
| 2.9 | Формирование списков общественных наблюдателей и предоставление их в ГАУ РК «РИЦОКО» | Не позднее, чем за 3 дня до начала экзаменов | МОУ, УО |
| 2.10 | Получение экзаменационных материалов для проведение ГИА | В сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | УО |
| 2.11 | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ОМВД по г. Ухте РК, Ухтинским межтерриториальным отделом организации здравоохранения, МУ «Управление по делам ГО и ЧС», МУП «Ухтаводоканал», УМРО ОАО «Комиэнергосбытовая компания» | Февраль - июнь Август-сентябрь 2016 года | УО |
| 2.12 | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА | Не позднее, чем за 2 недели до экзаменов | МОУ, УО |
| 2.13 | Проведение ГИА | В сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | МОУ, УО |
| 2.14 | Получение протоколов результатов экзаменов | В сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | МОУ, УО |
| 2.15 | 1.Организация обучения руководителей ОУ, зам. директоров по УР технологии проведения ГИА, правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ. 2.Организация обучения участников ГИА технологии проведения ГИА, правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ. | Январь-апрель 2016 года | УО МОУ |
| 3 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы |  |  |
| 3.1 | Формирование региональной информационной системы в соответствии с требованиями и форматом, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки: - планирование экзаменов; - корректировка сведений; - регистрация выпускников прошлых лет | По запросу ГАУ РК «РИЦОКО» | УО |
| 4 | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 4.1 | Участие в республиканских совещаниях, обучающих семинарах по вопросам ГИА | В течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| 4.2 | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА | В течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| 4.3 | Организация и проведение обучения, подготовки работников ППЭ | В соответствии с Порядком ГИА | УО |
| 4.4 | Организация и проведение информационных семинаров и (или) консультаций для общественных наблюдателей | Апрель-май 2016 года | УО |
| 4.5 | Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | В течение 2015 -2016 учебного года | ИМЦ |
| 5 | Мероприятия по организационному обеспечению подготовки к ГИА |  |  |
| 5.1. | Проведение самооценки ОУ по качеству подготовки учащихся к ГИА | До 01 декабря 2015 года | МОУ |
| 5.2 | Сбор и анализ информации об учащихся «группы риска» в ОУ, выработка индивидуальных маршрутов сопровождения | Декабрь 2015 года | УО, МОУ |
| 5.3 | Собеседование и совещания с администрацией ОУ по результатам самооценки ОУ | Январь 2016 года | УО, МОУ |
| 5.4 | Проведение независимого аудита ОУ в области управления подготовкой учащихся к сдаче ГИА | В течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| 5.5 | Организация и обеспечение проведения диагностических работ в 9-х и 11-х классах | В течение 2015 -2016 учебного года | УО, МОУ |
| 5.6 | Анализ результатов диагностических работ, корректировка планов сопровождения учителей и учащихся | В течение 2015 -2016 учебного года | МОУ |
| 5.7 | Обеспечение функционирования психолого-медико-педагогической комиссии в части предоставления рекомендаций обучающимся с ОВЗ, нуждающегося при проведении ГИА в создании условий, учитывающих состоянии его здоровья, особенности психофизического развития | Декабрь 2015 года-Март 2016 года | УО |
| 5.8 | Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ | По запросу ГАУ РК «РИЦОКО» | УО, МОУ |
| 6 | Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ГИА |  |  |
| 6.1 | Содействие в организации и проведении работ по установке видеонаблюдения в ППЭ | Февраль 2016 года | УО, МОУ |
| 6.2 | Мониторинг материально-технической оснащенности ППЭ | Январь 2016 года | УО, МОУ |
| 6.3 | Организация и проведение работ по оснащению ППЭ по итогам мониторинга | Февраль-март 2016 года | УО, МОУ |
| 7 | Мероприятий по психологической подготовке учащихся к сдаче ГИА |  |  |
| 7.1 | Размещение актуальной информации на официальном сайте МУ «Управление образования», сайтов ОУ по психологической поддержке учащихся в период подготовки к ГИА | В течение 2015 -2016 учебного года | УО, МОУ |
| 7.2 | Диагностика психологической готовности выпускников к ГИА | По плану работу ИМЦ | ИМЦ, МОУ |
| 7.3 | ГМО педагогов-психологов общеобразовательных учреждений по вопросу обеспечения психологической готовности выпускников ОУ к прохождению государственной итоговой аттестации | По плану работу ИМЦ | ИМЦ, МОУ |
| 7.4 | Семинар - совещание с руководителями общеобразовательных учреждений «Психолого-педагогическое сопровождение ГИА» | Февраль 2016 года | УО |
| 7.5 | Групповые психологические коррекционно-профилактические занятия по психологической подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации с использованием тренинговых упражнений, групповых дискуссий, диагностики | В течение 2015 -2016 учебного года | МОУ |
| 7.6 | Индивидуальные консультации для учащихся, педагогов, родителей по вопросам снижения эмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости в период экзаменов | В течение 2015 -2016 учебного года | МОУ |
| 7.7 | Выступления психологов ОУ на родительских собраниях по вопросам обеспечения психологической готовности выпускников к ГИА | В течение 2015 -2016 учебного года | МОУ |
| 7.8 | Анализ результатов и выработка предложений по оптимизации процесса психологической поддержки обучающихся в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации | Июнь-сентябрь 2016 года | ИМЦ, МОУ |
| 8 | Мероприятия по информационному обеспечению ГИА |  |  |
| 8.1 | Освещение вопросов ГИА в средствах массовой информации | В течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| 8.2 | Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МУ «Управление образования» МОГО «Ухта» и сайтах ОУ | Согласно Порядку проведения ГИА | УО, МОУ |
| 8.3 | Мониторинг размещения информации по вопросам ГИА на официальных сайтах ОУ | Декабрь 2015 года Март 2016 года | УО |
| 8.4 | Организация «горячей линии» по вопросам государственной итоговой на уровне муниципалитета и ОУ | В течение 2015 -2016 учебного года | УО, МОУ |
| 8.5 | Проведение родительских собраний в образовательных организациях по вопросу проведения ГИА в 2016 году | Ноябрь 2015 года Февраль 2016 года | УО, МОУ |
| 8.6 | Ознакомление с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет | Октябрь - декабрь 2015 года Февраль 2016 года | УО, МОУ |
| 8.7 | Ознакомление участников ГИА: - с полученными результатами ГИА; - с решениями ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий | Согласно Порядку проведения ГИА | УО, МОУ |
| 8.8 | Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА - с директорами ОУ; - с заместителями директоров ОУ; - с членами ГЭК и руководителями ППЭ | В течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| 9 | Подведение итогов ГИА |  |  |
| 9.1 | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников | До 25 августа 2016 года | УО |
| 9.2 | Организация и проведение совещаний «Анализ результатов ГИА-2016. Задачи по подготовке обучающихся к ГИА в 2017 году» | Сентябрь 2016 года | УО |

Используемые обозначения:

ГАУ РК «РИЦОКО»  - Государственное автономное учреждение  Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования»

УО – МУ «Управление образования» администрации МОГ «Ухта»

МОУ – муниципальные общеобразовательные учреждения

ИМЦ – МУ «Информационно-методический центр» г. Ухты

ГИА – государственная итоговая аттестация

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

ГЭК – государственная экзаменационная  комиссия

ППЭ – пункты проведения экзаменов

ВПЛ – выпускники образовательных учреждений прошлых лет

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья